미래내일 일경험(인턴형)

AI 업무 경험 프로그램 계획서

아이뱅크 × 3인 인턴 (개별 프로젝트)

| 인턴 | 권미정, 박수빈, 윤서연 | 기간 | 2026.04.13 ~ 06.05 (8주) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 시간 | 25시간 (1일 최대 5시간) | 멘토 | 조준형 |
| 운영 방식 | 오프라인 중심 + 개별 미니 프로젝트 | 최종 산출물 | 개별 AI 프로젝트 발표 + 개인 회고 보고서 |

1. 인턴 역량 분석

이력서 및 포트폴리오 검토를 바탕으로 3인 인턴의 주요 강점과 AI 업무 적합성을 분석합니다.

세 인턴은 데이터 분석, 백엔드/AI 구현, 프론트엔드/UX라는 서로 다른 전문 강점을 보유하여 각자 개별 프로젝트를 통해 역량을 집중 발휘합니다.

1.1 인턴별 핵심 역량

① 권미정 — 데이터 분석 & AI 기획

| 역량 영역 | 보유 기술 및 경험 | 수준 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 분석 | GA4, GTM, BigQuery, SQL, Looker Studio, A/B 테스트, 퍼널 분석, UTM 설계 | ★★★★★ 상 |
| AI / Python | Python, NLP, LLM(GPT-4o-mini API), 텍스트마이닝, 감성 분석, LDA 토픽 모델링, KoNLPy | ★★★★☆ 중상 |
| 협업 & 문서화 | GitLab, Jira, Notion; 기술 블로그(티스토리/벨로그), 보고서 작성, AI-비즈니스 연결 기획 | ★★★★☆ 중상 |
| 웹 & 인프라 | Vue.js, Next.js, TypeScript, AWS, QGIS, Oracle SQL, SQLD 자격증 | ★★★☆☆ 중 |

✦ 주요 프로젝트

- 서가이음: GPT-4o-mini API 기반 개인화 도서 추천 시스템 (LLM 추천 파이프라인 설계·구현)

- 텍스트마이닝 연구: 앱 리뷰 데이터 분석 — NLP, LDA 토픽 모델링, 감성 분석 (KoNLPy, Gensim)

- Past Forward: GA4·GTM 기반 사용자 행동 분석, A/B 테스트로 전환율 5% 개선

- 오브젠 현장실습: SQL 자동화로 데이터 전처리 기간 33% 단축, 적재 오류 99% 방지

② 박수빈 — 백엔드 개발 & AI 구현

| 역량 영역 | 보유 기술 및 경험 | 수준 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 개발 | Kotlin, Spring Boot, Spring Security, JPA, MySQL, Redis, JWT, AWS EC2, Nginx | ★★★★★ 상 |
| AI / LLM | LLM API(GPT-4o-mini), RAG(BM25+DPR 앙상블), 프롬프트 엔지니어링, FastText NLP, 멀티 에이전트 | ★★★★★ 상 |
| AI 서비스 운영 | 실서비스 DAU 1,120명 달성(오늘한줄), AI 감정 분석, 프롬프트 최적화로 점수 분포 개선 | ★★★★☆ 상 |
| 자격 & 교육 | 정보처리기사, SQLD, ADsP / 네이버 부스트캠프 AI Tech 7기, SSAFY 9기 | ★★★★★ |

✦ 주요 프로젝트

- 오늘 한 줄(DayLine): AI 감정 분석 실서비스 운영 — 누적 사용자 11,632명, DAU 최대 1,120명

- FinBuddy: 리포트 기반 RAG 챗봇 — Router LLM 멀티 에이전트, 5개 임베딩 모델 비교 실험

- 단추(Danchu): 한국어 FastText NLP 모델 개발 — 10GB 데이터 전처리, 불용어 사전 1,021개

- 봉공이봇: GPT 기반 정부기관 민원 챗봇 (최우수상 수상)

③ 윤서연 — 프론트엔드 & AI 서비스 운영

| 역량 영역 | 보유 기술 및 경험 | 수준 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React Native, Next.js, TypeScript, TailwindCSS, Shadcn UI, Figma, SWR, Vitest | ★★★★★ 상 |
| AI 서비스 운영 | LLM 프롬프트 엔지니어링으로 AI 공지 자동화 99% 달성, Real-ESRGAN 이미지 업스케일링 적용 | ★★★★☆ 중상 |
| 데이터 & 분석 | Amplitude 사용자 행동 분석 → 경로 저장률 10배 향상(6%→60%), UX 최적화 경험 | ★★★★☆ 중상 |
| 자격 & 교육 | 정보처리기사, SQLD, TOEIC 950점, TOEIC SPEAKING AL / 하나은행 디지털하나로 부트캠프 | ★★★★★ |

✦ 주요 프로젝트

- 가는길 지금 (진행 중): 실시간 지하철 지연 알림 앱 — AI 공지 자동화 99%, 경로 저장률 10배, 로딩 3초→1초

- 시도: 시니어 숙박 플랫폼 — Next.js+Spring Boot, SEO 무한스크롤, JWT 인증, 강사진 최우수 평가

- 올림: 군인 인편 플랫폼 — Next.js+Prisma, 쿼리 150줄→50줄 최적화, 컴포넌트 리팩토링

1.2 팀 역량 상호보완 구조

3인 인턴은 각자의 전문 역량을 기반으로 개별 미니 프로젝트를 통해 AI 업무 경험을 심화하고 독립적인 포트폴리오를 구축합니다.

| 구분 | 권미정 (기획·분석) | 박수빈 (AI·백엔드) | 윤서연 (프론트엔드) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 강점 | 데이터 분석·리서치·기획 문서화 | LLM/RAG 구현, 백엔드 API, AI 서비스 운영 | React Native/Next.js UI, UX, 실서비스 운영 |
| 개별 프로젝트 방향 | 데이터 분석·LLM 리서치 개별 프로젝트 | RAG 챗봇·AI 백엔드 개별 프로젝트 | AI 프론트엔드·UX 개별 프로젝트 |
| 주력 AI 툴 | Claude Cowork, 젠스파크, Cursor | Cursor, Claude/GPT API, LangChain | Claude Cowork, Cursor, 오픈클로 |

2. AI 업무 경험 프로그램 개요

2.1 운영 원칙

- 주 25시간(1일 최대 5시간) 오프라인 운영 — 미래내일 일경험 규정 준수

- 단순 반복 업무 대체가 아닌, AI 학습·리서치·기획·실습·개별 프로젝트 중심 구성

- 3인 각자의 강점을 살린 개별 미니 프로젝트 운영 (기획·분석 / AI·백엔드 / 프론트엔드 각 독립 수행)

- 매주 멘토(조준형)와 개인별 주간 미팅(30분) + 개인 업무 일지 작성(매일) 진행

- 8주 후 개인별 최종 발표 + 개인별 회고 보고서 산출로 인턴십 성과 기록

2.2 프로그램 목표

| 목표 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| AI 트렌드 이해 | 최신 LLM, 생성형 AI 동향 및 국내외 산업 분야 AI 활용 사례 파악 |
| AI 툴 실무 활용 | Claude Cowork, Cursor, 젠스파크, 오픈클로 등 툴별 특성과 활용법 체득 |
| 개별 프로젝트 | 각자 AI 서비스 기획~구현~발표 전 과정을 개별적으로 경험하며 독립적인 실무 역량 확보 |
| 개인 심화 역량 강화 | 권미정: LLM API + 데이터 분석 심화 / 박수빈: RAG·Agent 구현 / 윤서연: AI 프론트엔드 통합 |
| 취업 역량 강화 | 개별 AI 프로젝트 포트폴리오 + 실무 경험 + 개인별 GitHub 정리로 취업 경쟁력 향상 |

2.3 주요 AI 툴 소개 및 활용 계획

| AI 툴 | 특징 및 용도 | 인턴 활용 방향 |
| --- | --- | --- |
| Claude Cowork | Anthropic Claude 기반 데스크탑 에이전트. 파일 관리·자동화·보고서 생성 | 전원 공통: 주간 업무 정리, 리서치 보고서 초안, 문서 자동화 |
| Cursor | AI 코딩 어시스턴트 IDE. Python·Kotlin·TypeScript 자동완성·리팩토링·디버깅 | 박수빈·윤서연: API 코드 작성 / 권미정: Python 분석 코드 / 전원 프로젝트 활용 |
| 젠스파크 (Genspark) | AI 검색·리서치 특화 툴. 멀티소스 리서치 자동화 | 권미정 주도: AI 트렌드·활용 사례·경쟁 서비스 분석 리서치 |
| 오픈클로 (OpenCLO) | AI 기반 문서·콘텐츠 생성 및 자동화 워크플로우 구축 | 전원: 보고서 템플릿 생성, 업무 자동화 플로우 설계 실습 |
| Claude / GPT API | LLM API. 프롬프트 엔지니어링, 데이터 분석 보조, RAG 구현 | 박수빈 주도(RAG·Agent), 권미정(텍스트 분석), 윤서연(AI 기능 연동) |
| Amplitude / GA4 | 사용자 행동 분석 툴. 프로덕트 지표 추적, 퍼널 분석 | 권미정·윤서연: 개별 프로젝트 사용자 분석, 인사이트 도출 |

3. 8주 주별 세부 프로그램

인턴 기간 중 주 25시간 기준으로 아래와 같이 단계적으로 AI 업무 경험을 제공합니다. 3인 인턴이 각자 개별 프로젝트를 완성하며 AI 업무 역량을 기르는 것이 핵심입니다.

| Phase 1 (1~2주) 탐색 & 환경 구축 | Phase 2 (3~5주) AI 툴 심화 + 개인 역량 강화 | Phase 3 (6~8주) 개별 프로젝트 & 결과 도출 |
| --- | --- | --- |

Phase 1: 탐색 & AI 환경 구축 (1~2주차)

1주차 (4/13~4/17) — 온보딩 & AI 환경 셋업

| 공통 | 회사·부서 업무 파악, 인턴 업무 목표 및 계획 공유 (OT) / AI 개발 환경 셋업: Claude Cowork, Cursor IDE, 젠스파크, 오픈클로 설치 및 계정 생성 / 인턴 업무 일지 양식 설정 및 첫 주 기록 시작 / 주간 미팅 (멘토와 목표·기대사항 정렬) |
| --- | --- |
| 권미정 | 현재 업무 파악 및 데이터 현황 분석 / AI 트렌드 리서치 과제 착수 (LLM 동향: GPT-4o, Claude 3.7, Gemini 2.0 등) |
| 박수빈 | 사내 백엔드 구조·API 파악 / LangChain, Claude API 환경 셋업 / RAG 아키텍처 사전 조사 |
| 윤서연 | 사내 서비스 프론트엔드 구조 파악 / Next.js+AI 연동 사례 조사 / Amplitude 대시보드 현황 파악 |

핵심 산출물: AI 환경 셋업 완료 + 개별 프로젝트 방향 확정 + 개인별 리서치 초안

2주차 (4/20~4/24) — AI 트렌드 심화 리서치 & 첫 AI 툴 실습

| 공통 | ChatGPT/Claude 프롬프트 엔지니어링 기초 학습 (역할 지정, Chain-of-Thought) / 개인 업무 일지 작성 시작 (매일) |
| --- | --- |
| 권미정 | 젠스파크 활용: 국내외 산업별 AI 도입 사례 리서치 (챗봇, 자동화, AI Agent 등) / Claude Cowork으로 리서치 내용 정리·요약 워크플로우 실습 / AI 트렌드 보고서 1차 완성 (10페이지 이상) + 멘토 피드백 |
| 박수빈 | Cursor IDE Python 실습 / Claude API 호출 실습: 텍스트 분류·요약 파이프라인 구현 / 프롬프트 엔지니어링 심화: Few-shot, Chain-of-Thought / RAG 구조 개선 방안 정리 |
| 윤서연 | 오픈클로 실습: AI 트렌드 보고서 초안 생성·편집 / React Native/Next.js + LLM API 연동 방법 조사 / AI 서비스 운영 경험 정리 및 팀 공유 문서 작성 |

핵심 산출물: AI 트렌드 리서치 보고서(권미정) + API 연동 실습 코드(박수빈) + AI 서비스 사례 문서(윤서연)

Phase 2: AI 툴 심화 실습 & 개인 역량 강화 (3~5주차)

3주차 (4/27~5/1) — Cursor & Python 심화 + AI 코딩 실습

| 공통 | Cursor IDE 팁·단축키·AI 자동완성 활용법 팀 세션 진행 / 프롬프트 엔지니어링 심화 스터디 (인원별 발표) |
| --- | --- |
| 권미정 | 기존 데이터를 Cursor+AI로 자동화하는 Python 스크립트 작성 / OpenAI API 기반 텍스트 분석 파이프라인 구현 / Looker Studio 대시보드 + AI 인사이트 연결 실습 |
| 박수빈 | LangChain 기반 RAG 파이프라인 구현 실습 / Spring Boot + Claude API 연동 백엔드 설계 / 벡터DB(Chroma/FAISS) 실습 및 검색 품질 개선 실험 |
| 윤서연 | Next.js + Claude API 연동 프론트엔드 컴포넌트 구현 / AI 응답 스트리밍 UI 구현 (Streaming SSE) / Shadcn UI 기반 AI 챗 인터페이스 프로토타입 제작 |

핵심 산출물: Python+LLM 분석 코드(권미정) + RAG 파이프라인 코드(박수빈) + AI 챗 UI 프로토타입(윤서연)

4주차 (5/4~5/8) — Claude Cowork & AI 업무 자동화 + 중간 점검

| 공통 | Claude Cowork 심화: 파일 관리, 자동 정리, 보고서 자동 생성 워크플로우 / 중간 점검: 1~3주 학습·실습 내용 개인 발표 (각 15분) + 개별 미니 프로젝트 주제 최종 확정 |
| --- | --- |
| 권미정 | 오픈클로 활용: 반복 업무 자동화 플로우 설계·템플릿 제작 / AI 툴 비교 분석: 같은 작업을 Cowork vs ChatGPT vs 오픈클로로 처리 비교 보고서 작성 |
| 박수빈 | Spring Boot + LLM 멀티 에이전트 아키텍처 설계 / AI 프롬프트 최적화 실험 (오늘한줄 경험 기반 A/B 테스트 설계) / 개별 프로젝트 백엔드 기술 스택 확정 |
| 윤서연 | React Native/Next.js 성능 최적화 AI 적용 실습 / AI 응답 로딩 UX 패턴 연구·구현 / 개별 프로젝트 UI/UX 와이어프레임 초안 설계 |

핵심 산출물: AI 업무 자동화 플로우 설계서(권미정) + 백엔드 아키텍처 문서(박수빈) + UI 와이어프레임(윤서연) + 개별 프로젝트 주제 확정

5주차 (5/11~5/15) — AI 기반 데이터 분석 & 미니 프로젝트 기획

| 공통 | 개별 미니 프로젝트 기획서 작성 (일정·기술스택·산출물 정의) / 젠스파크로 유사 서비스 리서치 후 AI로 인사이트 정리 |
| --- | --- |
| 권미정 | Python + AI 툴: 공개 텍스트 데이터 수집·LLM 기반 분석 / Looker Studio 데이터 시각화 + AI 인사이트 연결 / 프로젝트 리서치·기획 파트 담당 |
| 박수빈 | 개별 프로젝트 백엔드 기초 구현 시작: Spring Boot API 설계 / LLM 파이프라인 초기 버전 구현 / 데이터 수집·처리 자동화 스크립트 작성 |
| 윤서연 | 개별 프로젝트 프론트엔드 기초 구현 시작: Next.js 프로젝트 셋업 + 컴포넌트 설계 / AI 챗 인터페이스 설계 (접근성 고려) |

핵심 산출물: AI 기반 데이터 분석 리포트(권미정) + 백엔드 기초 코드(박수빈) + 프론트엔드 기초 코드(윤서연) + 개별 미니 프로젝트 기획서

Phase 3: 개별 미니 프로젝트 & 결과 도출 (6~8주차)

6주차 (5/18~5/22) — 개별 프로젝트 구현 집중

| 공통 | 개인 업무 일지 강화 + 주간 성과 공유 세션 / Claude Cowork으로 프로젝트 진행 상황 문서화 자동화 / 멘토 중간 점검: 구현 현황 공유 및 방향 조정 |
| --- | --- |
| 권미정 | 프로젝트 리서치·기획 문서 고도화 / 사용자 시나리오·요구사항 명세서 작성 / 데이터 분석 파이프라인 연동 테스트 / 발표 자료 초안 시작 |
| 박수빈 | LLM API 연동 백엔드 API 완성 및 테스트 / RAG 파이프라인 품질 검증 (Retrieval 정확도 측정) / API 문서화(Swagger) + 프론트엔드 연동 |
| 윤서연 | 주요 화면 UI 구현 완성 / 백엔드 API 연동 + AI 응답 스트리밍 UI / Amplitude 이벤트 설계 및 트래킹 구현 |

핵심 산출물: 프로젝트 1차 통합 구현 결과물 + API 문서 + 사용자 시나리오 문서

7주차 (5/25~5/29) — 개별 프로젝트 완성 & 검증

| 공통 | 프로젝트 E2E 테스트 및 버그 수정 / 멘토 코드 리뷰 + 피드백 반영 / 개인 발표 PPT 작성 (오픈클로·Claude Cowork 활용하여 초안 생성 후 수정) / 8주 인턴십 개인 회고 작성 시작 |
| --- | --- |
| 권미정 | AI 트렌드·분석 내용의 프로젝트 반영 결과 정리 / Looker Studio 최종 대시보드 완성 / 발표 자료 스토리라인 기획·작성 담당 |
| 박수빈 | 백엔드 성능 최적화·배포(AWS EC2) / AI 모델 프롬프트 최종 튜닝 / 기술 블로그·GitHub README 작성 |
| 윤서연 | UI/UX 최종 다듬기·반응형 대응 / iOS/Android 빌드 또는 웹 배포 / 프론트엔드 GitHub README 및 사용법 문서 작성 |

핵심 산출물: 개별 프로젝트 최종 결과물 (배포 포함) + 개인 발표 PPT 초안 + 개인 GitHub 정리

8주차 (6/2~6/5) — 최종 발표 & 인턴십 마무리

| 공통 | 개인 발표 자료 최종 완성 및 리허설 (1회 이상) / 인턴십 최종 결과 발표 (멘토 및 관계자 대상, 개인별 순서 진행) / 개인별 인턴십 회고 보고서 완성 / 인턴십 평가 및 마무리 면담 / 포트폴리오용 자료 정리·GitHub/블로그 업로드 |
| --- | --- |

핵심 산출물: 개인별 최종 발표 자료 + 개인별 인턴십 회고 보고서 + 포트폴리오 자료 (GitHub·블로그)

4. 개별 미니 프로젝트 후보 주제

4주차 중간 점검 시 멘토와 협의하여 각 인턴의 역량 및 업무 연관성을 고려해 개별적으로 최종 선정합니다.

| 주제 | 내용 및 활용 기술 | 적합 인턴 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 리뷰·VOC AI 분석 대시보드 | 앱 스토어 리뷰·사용자 피드백(VOC)을 LLM으로 감성 분석·토픽 분류 후 Looker Studio 시각화. Cursor+Python+Claude API+Next.js 활용 | 권미정 (데이터 분석·LLM 기반 리서치 강점 활용) |
| AI 업무 도우미 챗봇 서비스 | 사내 FAQ·문서 기반 RAG 챗봇 웹 서비스 구현. Spring Boot + LangChain + Claude API + Next.js / 실사용 가능한 수준으로 완성 | 박수빈 (RAG·백엔드 API·LLM 파이프라인 강점 활용) |
| AI 트렌드 자동 브리핑 서비스 | 젠스파크+Claude Cowork으로 AI 트렌드 자동 수집·요약·알림 워크플로우 구현. Python+Next.js+FCM 활용 | 윤서연 (프론트엔드·모바일·AI 서비스 운영 강점 활용) |
| AI 기반 업무 자동화 플랫폼 | 반복 문서·보고서 작성을 AI로 자동화하는 웹 플랫폼. 오픈클로+Claude API+Spring Boot+React 활용 | 권미정 또는 박수빈 (AI 자동화·기획 또는 백엔드 연동 강점 활용) |

5. 멘토링 운영 계획

5.1 주간 미팅 구조

- 매주 1회 개인별 미팅 30분 (멘토: 조준형) + 필요 시 추가 1:1 피드백 진행

- 개인 업무 일지 작성 (일간): 전날 진행 사항 → 오늘 계획 → 블로커 기록 (Claude Cowork 활용 권장)

- 전주 업무 회고 → 금주 목표 확인 → 애로사항 및 피드백 순 진행

- 업무 일지 (일간 또는 주간) 작성 의무화 — Claude Cowork 활용 권장

5.2 중간 점검 (4주차)

- 팀 진행 현황 점검: 1~3주 학습·실습 내용 정리 발표 (팀 10분 + 개인 5분×3)

- 개별 미니 프로젝트 주제 최종 확정 및 5~8주 계획 조정

- 개인별 AI 툴 활용 역량 점검 및 추가 지원 사항 협의

5.3 최종 발표 (8주차)

- 발표 대상: 멘토 및 관계자 (선택적으로 타 부서 초청 가능)

- 발표 내용: 개별 AI 프로젝트 결과 + 8주간 AI 툴 활용 경험 + 아이뱅크 업무 효율화를 위한 AI 도입 아이디어

- 발표 시간: 약 45~50분 (개인별 발표 10~12분×3 + Q&A 10분)

6. 기대 성과

| 인턴 (3인) 기대 효과 | 회사 (아이뱅크) 기대 효과 |
| --- | --- |
| - Claude Cowork, Cursor, 젠스파크 등 AI 툴 실무 역량 확보 - 개별 AI 서비스 구현 경험 (각자 기획~구현 전 과정 독립 포트폴리오) - IT 서비스 현장에서의 실무 경험 및 네트워크 형성 - 각자 강점 심화: LLM 분석(권미정), RAG/Agent(박수빈), AI 프론트(윤서연) | - AI 툴 도입 가능성 및 업무 활용 방안을 인턴 팀 리서치로 탐색 - 정부 지원금 활용으로 인력 및 운영 비용 절감 - AI 서비스 프로토타입 및 내부 활용 자료 확보 (트렌드 보고서, 챗봇 등) - 다양한 역량을 보유한 우수 인재 조기 발굴 및 채용 연계 탐색 |

7. OT 전 준비 사항 체크리스트

7.1 멘토 (조준형) 준비 사항

- AI 툴 계정·라이선스 확인: Claude Cowork, Cursor Pro, 젠스파크, 오픈클로 (3인분)

- 개인별 주간 미팅 일정 고정 + 업무 일지 양식 및 작성 방식 확정

- 인턴 업무 일지 양식 및 개인 작업 채널(Slack/Notion) 준비

- 개별 미니 프로젝트 접근 가능한 데이터 또는 공개 데이터셋 사전 준비 (인턴별 주제에 맞게)

- OT 자료 준비: 회사 소개, 부서 소개, 인턴십 목표·역할 분담·일정 안내

- 사전직무교육 수료 여부 3인 전체 확인 (인턴 개시 전 선수교육 필수)

7.2 인턴 공통 사전 요청 사항

- 한기대 온라인평생교육원 STEP 회원가입 및 선수교육 수료 (일경험 개시 전 필수)

- GitHub 계정 정리 + 인턴십 기간 중 활동 기록 준비

- Cursor IDE 설치 및 계정 생성

- Claude Cowork 앱 설치 (멘토 안내 후 진행)

7.3 인턴별 추가 사항

| 권미정 | SSAFY 14기(2025.07 시작) 참여 일정 확인 및 인턴십 기간 충돌 여부 점검 / 블로그(티스토리/벨로그) 인턴십 기록용 카테고리 생성 |
| --- | --- |
| 박수빈 | Spring Boot + LangChain 연동 환경 사전 테스트 / 개별 프로젝트 GitHub 레포 구조 설계 |
| 윤서연 | Next.js/React Native 개발 환경 최신화 / AI 서비스 운영 경험 정리 문서 준비 (팀 세션 공유용) |

Memo  |  이 계획서는 인턴 역량과 업무 상황에 따라 멘토 재량으로 유연하게 조정 가능합니다. 주간 미팅과 개인 업무 일지를 통해 진도와 방향을 수시로 점검하며, 3인 인턴이 각자의 강점을 최대한 발휘하여 가장 의미 있는 개별 AI 업무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 것이 핵심 목표입니다.

작성일: 2026년 4월 13일  |  작성자: 조준형 (멘토)