제안요청서

(RFP: Request for Proposal)

══════════════════════════════════════════════════

프레시밀 브랜드 리뉴얼 및 D2C 이커머스 플랫폼 구축

발주처: (주)프레시밀 마케팅본부

문서번호: FM-RFP-2025-003

작성일: 2025년 4월 15일

보안등급: 대외비

# 목차

1. 사업 개요

1.1 사업 배경 및 목적

1.2 사업 범위

1.3 기대 효과

2. 현황 분석

2.1 기존 시스템 현황

2.2 주요 문제점

3. 요구사항 정의

3.1 브랜드 리뉴얼 요구사항

3.2 D2C 이커머스 플랫폼 요구사항

3.3 통합 관리 시스템 요구사항

3.4 마케팅·데이터 연동 요구사항

4. 기술 요건

5. 사업 추진 일정

6. 제안서 작성 지침

7. 평가 기준

8. 제안 참가 자격

9. 기타 사항

9.1 예산

9.2 계약 조건

9.3 보안 및 기밀유지

9.4 문의처

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 배경 및 목적

(주)프레시밀은 2018년에 설립된 프리미엄 밀키트·간편식 브랜드로, 현재 네이버 스마트스토어와 쿠팡을 중심으로 연 매출 약 85억 원 규모의 사업을 운영하고 있다. 최근 3년간 연평균 40% 이상의 매출 성장을 기록하고 있으나, 다음과 같은 구조적 한계에 직면해 있다.

마켓플레이스 수수료 부담 증가 (평균 15~22%)로 수익성 악화

고객 데이터 확보 한계로 인한 재구매율 정체 (현재 18.5%)

2020년 런칭 당시의 브랜드 아이덴티티가 현재 시장 포지셔닝과 괴리가 있다

경쟁사 대비 디지털 고객 경험(CX) 열위

이에 브랜드 리뉴얼을 통해 프리미엄 포지셔닝을 강화하고, 자사 D2C(Direct to Consumer) 이커머스 플랫폼을 구축하여 고객과의 직접적인 관계를 확보하고자 한다.

본 사업의 핵심 목적은 다음과 같다.

브랜드 아이덴티티 재정립 및 전 채널 일관된 브랜드 경험 구현

자사 D2C 이커머스 플랫폼 구축을 통한 마켓플레이스 의존도 탈피

고객 데이터 기반의 개인화 마케팅 체계 구축

구독 모델 도입을 통한 안정적 반복 매출 구조 확보

## 1.2 사업 범위

본 사업의 범위는 크게 4개 영역으로 구분된다.

| 구분 | 영역 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 브랜드 리뉴얼 | BI/CI 리뉴얼, 브랜드 가이드라인, 패키지 디자인 리뉴얼 |
| 2 | D2C 이커머스 플랫폼 | 반응형 웹사이트, 회원/주문/결제/배송, 구독 시스템 |
| 3 | 통합 관리 시스템 | 어드민, 상품/재고 관리, CS 관리, 정산 |
| 4 | 마케팅·데이터 연동 | GA4, CRM, 마케팅 자동화, 리뷰 시스템 |

## 1.3 기대 효과

| 항목 | 현재 | 목표 (런칭 12개월 후) |
| --- | --- | --- |
| D2C 매출 비중 | 0% | 전체 매출의 25% 이상 |
| 고객 재구매율 | 18.5% | 35% 이상 |
| 마켓플레이스 수수료율 | 평균 18% | 실질 수수료 8% 이하 (PG 수수료) |
| 고객 데이터 확보율 | 약 12% (리뷰 작성 기준) | 회원 가입 기준 70% 이상 |
| 구독 고객 수 | 0명 | 3,000명 이상 |

# 2. 현황 분석

## 2.1 기존 시스템 현황

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 주요 판매채널 | 네이버 스마트스토어, 쿠팡, SSG | 자사몰 없음 |
| 브랜드 웹사이트 | WordPress 기반 소개 페이지 | 결제 기능 없음, 모바일 미최적화 |
| 상품 관리 | 채널별 개별 관리 (수동) | 사방넷 일부 연동 |
| 고객 관리 | 엑셀 기반 수동 관리 | CRM 시스템 없음 |
| 마케팅 | 네이버 검색광고, 메타 광고 집행 | 성과 측정 통합 대시보드 없음 |
| 디자인 자산 | 로고, 패키지 (2020년 제작) | 브랜드 가이드라인 미비 |

## 2.2 주요 문제점

채널 분산으로 인한 통합 고객 경험 부재: 각 마켓플레이스마다 상이한 상세페이지, 프로모션, 고객 응대 기준으로 브랜드 일관성 저하

고객 데이터 사일로: 채널별로 고객 데이터가 분리되어 있어 통합 분석 및 개인화 마케팅 불가

브랜드 자산 노후화: 현재 BI가 '가정간편식' 이미지에 머물러 있어 '프리미엄 푸드 라이프스타일' 포지셔닝과 불일치한다

운영 비효율: 채널별 수동 상품 등록, 재고 관리, CS 대응으로 운영 인력 과부하

# 3. 요구사항 정의

## 3.1 브랜드 리뉴얼 요구사항

[BR-001] 브랜드 아이덴티티 재수립

브랜드 미션, 비전, 핵심 가치 재정립

브랜드 페르소나 및 톤앤매너 정의

브랜드 스토리 개발

경쟁사 분석 및 차별화 포지셔닝 전략 수립

[BR-002] 비주얼 아이덴티티 개발

로고 리디자인 (워드마크 + 심볼 + 시그니처 조합)

컬러 시스템 (Primary, Secondary, Accent)

타이포그래피 시스템 (국문, 영문)

그래픽 모티프 및 일러스트레이션 스타일

포토그래피 가이드라인

[BR-003] 브랜드 가이드라인 문서

브랜드 가이드라인 문서 (최소 60페이지 이상)

디지털 적용 가이드 (웹, 앱, SNS)

패키지 디자인 적용 가이드

오프라인 적용 가이드 (명함, 리플렛, 전시 부스 등)

[BR-004] 패키지 디자인 리뉴얼

주력 상품 라인 3개(밀키트, 간편식, 소스류) 패키지 리디자인

각 라인별 대표 상품 2종, 총 6종 패키지 디자인

택배 박스, 보냉백, 동봉 인쇄물 디자인

## 3.2 D2C 이커머스 플랫폼 요구사항

[EC-001] 프론트엔드 (고객 대면)

반응형 웹 (PC, 태블릿, 모바일 완벽 대응)

메인 페이지: 히어로 배너, 베스트셀러, 신상품, 브랜드 스토리 섹션

상품 목록: 카테고리 필터, 정렬, 태그 기반 탐색

상품 상세: 이미지 갤러리, 옵션 선택, 영양 정보, 조리법, 리뷰

장바구니 및 위시리스트

매거진/레시피 콘텐츠 섹션

검색 기능 (자동완성, 연관 상품 추천)

[EC-002] 회원 시스템

회원가입 (이메일, 소셜 로그인: 카카오, 네이버, 구글, 애플)

마이페이지: 주문내역, 배송추적, 구독 관리, 포인트, 쿠폰, 1:1 문의

등급제: 4단계 (일반 → 실버 → 골드 → VIP), 등급별 혜택 차등

포인트 시스템: 구매 적립, 리뷰 적립, 출석 체크, 친구 추천

[EC-003] 주문 및 결제

PG 연동: 토스페이먼츠 (신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 간편결제)

간편결제: 카카오페이, 네이버페이, 토스페이

주문 상태 관리: 주문접수 → 결제완료 → 상품준비 → 배송중 → 배송완료

부분 취소/반품/교환 처리

선물하기 기능 (수령인 정보 별도 입력)

[EC-004] 구독 시스템 ★ 핵심 기능

구독 주기 선택: 1주/2주/3주/4주

구독 상품 큐레이션: 고객 취향 설문 기반 자동 추천

구독 관리: 건너뛰기, 일시정지, 상품 변경, 주기 변경, 해지

구독 전용 할인 (정기구독 시 10~15% 할인)

구독 고객 전용 콘텐츠 및 사전 출시 상품 접근

정기결제 자동 처리 및 결제 실패 시 재시도/알림 로직

[EC-005] 배송

배송 추적 연동 (CJ대한통운, 한진택배)

새벽배송/일반배송 선택 (수도권 새벽배송)

배송일 지정 기능

배송비 정책: 3만원 이상 무료배송, 제주/도서산간 추가요금

배송 완료 후 자동 리뷰 요청 알림

## 3.3 통합 관리 시스템 요구사항

[AD-001] 관리자 대시보드

실시간 매출/주문/방문자 현황 대시보드

일별/주별/월별 매출 추이, 상품별 판매 현황

구독 관련 지표: 신규 구독, 해지율, 구독 매출 비중

고객 유입 채널별 분석

[AD-002] 상품 관리

상품 등록/수정/삭제 (옵션, 가격, 이미지, 상세 설명)

카테고리 및 태그 관리

재고 관리 및 품절 자동 처리

상품 노출 순서 및 기획전 관리

[AD-003] 주문/CS 관리

주문 목록 및 상태 관리 (검색, 필터, 일괄 처리)

취소/반품/교환 처리 워크플로우

1:1 문의 관리 및 답변 템플릿

FAQ 관리

## 3.4 마케팅·데이터 연동 요구사항

[MK-001] 분석 및 추적

Google Analytics 4 (GA4) 전자상거래 추적 연동

메타 픽셀, 카카오 픽셀, 네이버 전환 추적 스크립트 설치

UTM 파라미터 기반 유입 채널 추적

[MK-002] CRM 및 마케팅 자동화

카카오 알림톡/친구톡 연동 (주문 알림, 배송 알림, 마케팅 메시지)

이메일 마케팅 연동 (스티비 또는 동급)

자동 시나리오: 장바구니 이탈 알림, 재구매 유도, 구독 만료 알림, 생일 쿠폰

고객 세그먼트 기반 타겟 마케팅

[MK-003] 리뷰 시스템

텍스트 + 포토 리뷰 작성

리뷰 작성 시 포인트 자동 적립

리뷰 관리 (승인, 숨김, 베스트 리뷰 선정)

리뷰 기반 상품 평점 자동 계산

# 4. 기술 요건

| 항목 | 요건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | React 또는 Next.js 기반 프론트엔드 Node.js 또는 Python 기반 백엔드 | 제안사 자유 (근거 제시) |
| 호스팅 | AWS 또는 동급 클라우드 | Auto Scaling 필수 |
| 데이터베이스 | RDBMS + NoSQL 혼합 구조 권장 |  |
| 보안 | SSL 인증서, 개인정보 암호화, OWASP Top 10 대응 | 개인정보보호법 준수 필수 |
| 성능 | 페이지 로딩 3초 이내, 동시 접속 5,000명 처리 | Core Web Vitals 기준 충족 |
| CDN | 이미지/정적 파일 CDN 적용 | CloudFront 또는 동급 |
| 모니터링 | 서버 모니터링, 에러 트래킹, 로그 관리 |  |
| 백업 | 일 1회 자동 백업, 30일 보관 |  |

# 5. 사업 추진 일정

전체 사업 기간: 계약일로부터 20주 (약 5개월)

희망 착수일: 2025년 5월 19일

희망 완료일: 2025년 10월 10일

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 킥오프 및 전략 수립 | 1~3주 | 프로젝트 킥오프, 브랜드 전략 워크숍, 벤치마킹 및 경쟁사 분석, IA 설계 | 전략 보고서, IA 문서 |
| 2단계 브랜드 리뉴얼 | 3~8주 | 브랜드 아이덴티티 개발, 비주얼 시스템 디자인, 패키지 디자인 (병행 진행) | 브랜드 가이드라인, 패키지 시안 |
| 3단계 UX/UI 설계 | 5~10주 | 와이어프레임, UI 디자인, 프로토타입, 사용성 테스트 | 디자인 시안, 프로토타입 |
| 4단계 개발 | 8~17주 | 프론트엔드/백엔드 개발, 결제/배송/구독 시스템 구현, 관리자 시스템 개발 | 개발 산출물 |
| 5단계 테스트 및 오픈 | 17~20주 | 통합 테스트, 부하 테스트, 보안 점검, 오픈 및 안정화 | 테스트 보고서, 최종 산출물 |

※ 브랜드 리뉴얼과 UX/UI 설계는 일부 기간이 중첩되어 병행 진행된다.

※ 각 단계별 중간 보고 및 산출물 검수를 진행하며, 상세 일정은 착수 후 협의한다.

# 6. 제안서 작성 지침

제안서는 아래 목차에 따라 작성해 주시기 바랍니다.

| 순서 | 항목 | 주요 포함 내용 | 권장 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회사 소개 | 회사 연혁, 조직 구성, 핵심 역량, 관련 수상/인증 내역 | 5페이지 이내 |
| 2 | 프로젝트 이해 | 사업 배경에 대한 이해, RFP 분석, 핵심 이슈 도출 | 5~8페이지 |
| 3 | 브랜드 전략 제안 | 브랜드 포지셔닝 방향, 리뉴얼 전략, 무드보드 및 컨셉 키워드 | 8~12페이지 |
| 4 | UX/UI 전략 및 설계 방향 | 정보 구조(IA), 핵심 화면 와이어프레임, UI 디자인 컨셉, 사용자 여정 맵 | 10~15페이지 |
| 5 | 기술 제안 | 시스템 아키텍처, 기술 스택 선정 근거, 구독 시스템 구현 방안, 보안 방안 | 8~12페이지 |
| 6 | 수행 방안 | 프로젝트 추진 체계, 단계별 수행 방안, 품질 관리, 커뮤니케이션 방안 | 5~8페이지 |
| 7 | 투입 인력 | PM, 디자이너, 개발자 등 투입 인력 프로필 및 역할 | 3~5페이지 |
| 8 | 수행 일정 | WBS, 마일스톤, 주요 일정 계획 | 2~3페이지 |
| 9 | 포트폴리오 | 유사 프로젝트 수행 사례 3건 이상 (브랜딩+이커머스 통합 사례 우대) | 5~8페이지 |
| 10 | 견적 | 항목별 상세 견적서 | 별도 첨부 |

※ 전체 분량: 60~80페이지 이내 (A4 기준, 견적서 별도)

※ 파일 형식: PPT (발표용) + PDF (검토용) 각 1부

※ 제출 기한: 2025년 5월 9일 (금) 18:00까지

※ 제출처: proposal@freshmeal.co.kr

# 7. 평가 기준

| 평가 영역 | 평가 항목 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜드 전략 (25점) | 브랜드 이해도 | 10점 | 자사 브랜드 및 시장에 대한 분석 깊이 |
|  | 리뉴얼 방향성 | 10점 | 전략의 차별성과 실현 가능성 |
|  | 크리에이티브 역량 | 5점 | 무드보드, 컨셉의 완성도 |
| 기술 역량 (25점) | 아키텍처 설계 | 10점 | 시스템 구조의 확장성, 안정성 |
|  | 구독 시스템 설계 | 10점 | 구독 모델 구현 방안의 구체성 |
|  | 기술 스택 적합성 | 5점 | 기술 선택의 근거와 타당성 |
| 수행 능력 (25점) | 유사 프로젝트 경험 | 15점 | 브랜딩+이커머스 통합 수행 경험 |
|  | 투입 인력 역량 | 10점 | 핵심 인력의 전문성과 경험 |
| 가격 (15점) | 견적 적정성 | 15점 | 범위 대비 견적의 합리성 |
| 프레젠테이션 (10점) | 발표 및 Q&A | 10점 | 전달력, 질의 대응 능력 |

※ 총점 100점 만점이며, 기술 평가 85점과 가격 평가 15점으로 구성된다.

※ 기술 평가 70점 미만인 업체는 가격 평가 대상에서 제외된다.

# 8. 제안 참가 자격

설립 후 3년 이상 경과한 법인 사업자

최근 3년 내 브랜드 리뉴얼 및 이커머스 구축을 동시에 수행한 실적 1건 이상

최근 3년 내 연 매출 50억 원 이상 브랜드의 이커머스 구축 실적 1건 이상

상시 근무 인력 15인 이상 (디자인, 개발 인력 각 5인 이상)

구독 커머스 또는 정기결제 시스템 구축 경험 보유 (우대)

식품/F&B 업종 프로젝트 수행 경험 보유 (우대)

# 9. 기타 사항

## 9.1 예산

본 사업의 총 예산은 VAT 별도 2억 5천만 원 이내로 한다. 브랜드 리뉴얼과 이커머스 구축 비용을 항목별로 분리하여 제시하되, 통합 할인액이 있는 경우에는 별도로 표기하기 바란다.

| 구분 | 예산 범위 (VAT 별도) |
| --- | --- |
| 브랜드 리뉴얼 (BI/CI, 가이드라인, 패키지) | 7,000만 원 ~ 9,000만 원 |
| D2C 이커머스 플랫폼 (프론트/백엔드/관리자) | 1억 2,000만 원 ~ 1억 4,000만 원 |
| 마케팅/데이터 연동 | 2,000만 원 ~ 3,000만 원 |
| 총 예산 한도 | 2억 5,000만 원 이내 |

## 9.2 계약 조건

계약 방식: 총액 계약 (단계별 마일스톤 검수)

대금 지급: 착수금 30%, 중간금 40% (3단계 완료 시), 잔금 30% (최종 검수 완료 시)

하자 보수: 최종 검수 완료일로부터 12개월

유지보수: 별도 유지보수 계약 협의 (월 정액 방식)

저작권: 최종 납품된 결과물의 저작재산권은 (주)프레시밀에 귀속된다

## 9.3 보안 및 기밀유지

본 RFP에 포함된 모든 정보는 대외비이며, 제안 목적 외 사용을 금지한다. 제안에 참여하는 모든 업체는 제안 참여 전 비밀유지서약서(NDA)를 제출해야 한다. 선정되지 않은 업체에 제공된 자료는 선정 결과 통보 후 7일 이내에 폐기한다.

## 9.4 문의처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 부서 | 마케팅본부 디지털전략팀 |
| 담당자 | 김서연 팀장 |
| 이메일 | sy.kim@freshmeal.co.kr |
| 전화 | 02-1234-5678 (내선 302) |
| 문의 기한 | 2025년 5월 2일 (금) 18:00까지 |
| 질의 방식 | 이메일 접수 → 취합 후 일괄 답변 (5/7 예정) |

― 이상 ―