# 4주차 회고 (KPT)

작성일: 2026-05-08 (금)

인턴: 박수빈

일정: W4D5 — 중간점검·미니 PJ 주제 확정 & 4주차 회고

Keep · Problem · Try 형식의 4주차 학습 회고

## Keep — 잘한 점

### 1. ROI 수치화 습관

자동화 효과를 시간 단위로 측정했다. '편하다'가 아니라 '월 23.5시간 절감'이라는 숫자가 멘토 피드백에서도 긍정적으로 평가됐다.

### 2. 워크플로우 문서 선행 작성

코드보다 절차 문서를 먼저 작성하니 구현 시 방향이 명확했고 예외 케이스도 미리 발견할 수 있었다.

### 3. 공정한 툴 비교

ChatGPT vs Claude 비교 시 동일 프롬프트·모델명·날짜를 기록해 재현 가능성을 높였다.

## Problem — 개선이 필요한 점

### 1. 오픈클로 실제 연결 미완료

워크플로우를 문서로만 설계하고 실제 오픈클로 스케줄 트리거는 연결하지 못했다. 계정 권한 확인이 늦었다.

### 2. 미니 PJ 주제 확정이 마지막 날

W4D1에 후보를 선정했어야 했는데 W4D5까지 미뤄져 5주차 시작이 늦어질 수 있다.

### 3. 비교 실험 샘플 부족

AI 툴 비교를 프롬프트 3개로만 진행해 결론의 신뢰도가 낮다. 다양한 업무 유형 10개 이상이 이상적.

## Try — 5주차에 시도할 것

- 미니 PJ 데이터 수집 첫날 시작 — W5D1에 공공데이터포털 API 키 발급 + 첫 데이터 수집까지 완료

- 주 초에 주간 목표 1개 문서화 — 매주 월요일에 '이번 주 반드시 완료할 것 1개'를 기록

## 4주차 체크리스트 최종 확인

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| Cowork 자동화 실습 | ✅ 완료 |
| 반복 업무 ROI 측정 | ✅ 완료 |
| 오픈클로 워크플로우 3개 설계 | ✅ 완료 |
| AI 툴 비교 실험 | ✅ 완료 |
| 미니 PJ 주제 확정 | ✅ 완료 |
| 오픈클로 실제 스케줄 연결 | ⏩ W5D1 이월 |

## 5주차 준비

- 테마: 공공기관 AI 분석 미니 프로젝트 시작 + 중간 발표 자료 초안

- 첫 파일: data_collection_plan_w5.md

- 캘린더에 데이터 수집 슬롯 표시 완료