# 멘토 미팅 노트 — 4주차 중간점검

작성일: 2026-05-08 (금)

인턴: 윤서연

일정: W4D5 — 중간점검·미니 PJ 주제 확정 & 4주차 회고

참석자: 인턴, 멘토 | 안건: 4주차 현황 공유, 미니 PJ 주제 확정, 5~8주차 조율

## 1. 4주차 진행 현황

### 완료 항목

- Claude Cowork 자동화 워크플로우 설계 (W4D1)

- 반복 업무 ROI 측정 및 스크립트 스텁 구현 (W4D2)

- 오픈클로 3개 워크플로우 문서화 (W4D3)

- AI 툴 비교 실험 및 가이드 작성 (W4D4)

### 멘토 피드백

- 'ROI 측정은 좋은 접근. 실제 운영 후 수치를 업데이트하면 포트폴리오에 강력한 증거가 됨'

- 'AI 툴 비교는 날짜 기록이 잘 돼 있어서 신뢰도 높음'

- '워크플로우 설계 시 에러 처리가 충분히 들어가 있음 — 잘하고 있음'

## 2. 미니 프로젝트 주제 후보 논의

| 후보 | 설명 | 멘토 의견 |
| --- | --- | --- |
| A: 공공기관 AI 활용 현황 분석 | 공공데이터 텍스트 분류 + 리포트 | 범위 명확, 추천 |
| B: 주간 뉴스 자동 브리핑 | 자동화 파이프라인 완성 | 이미 진행 중, 확장 가능 |
| C: 이메일 자동 분류·답장 | 분류+초안 생성 | 개인 데이터 민감, 주의 필요 |

확정: 후보 A — 공공기관 AI 활용 현황 분석

## 3. 합의 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주제 | 공공기관 AI 활용 현황 분석 (2024~2026) |
| 데이터 | 공공데이터포털 + 뉴스 기사 텍스트 |
| 산출물 | 분류 파이프라인 + 2,000자 보고서 |
| 완료 목표 | W7D5 |
| 중간 점검 | W6D5 멘토 리뷰 |

## 4. 다음 액션

- W5D1: 공공데이터 수집 시작

- W5D3: 데이터 전처리 완료

- W6D1: 분류 파이프라인 v1 완성